## Сентябрь 2026
Отчёт о проделанной работе за сентябрь 2026 г.
Командировка: 03.09.2026 – 12.09.2026. Часы за 03.09, 04.09 и 12.09 проставлены по 8 ч (по условию); за 05–11.09 – по фактическому времени работы.
Дата | День | Часы | Время | Примечание | Выполненные работы
2026-09-01 | Вт | 8
2026-09-02 | Ср | 8
2026-09-03 | Чт | 8 |  | Командировка
2026-09-04 | Пт | 8 |  | Командировка
2026-09-05 | Сб | 10 | 8:00–18:00 | Командировка | Обновлены панели на новую версию ГАУС: Сооружение 21/1 ЩА; Сооружение 27 АСУЭС ЩА; Сооружение 18 ARK. Диспетчеризация: установлены задержки на срабатывание аварий, которые были в журнале (защита от дребезга).
2026-09-06 | Вс | 10 | 8:00–18:00 | Командировка | Обновлены панели на новую версию ГАУС: Сооружение ВК10 ЩА; Т6 ЩА; Т6/4 ЩА; ВК8 ЩА. Диспетчеризация: поправлено расположение ЩА на Сооружении 18.
2026-09-07 | Пн | 14 | 8:00–22:00 | Командировка | Обновлены панели на новую версию ГАУС: Сооружение 1 ЩА1; Сооружение 1 ЩАЗ; Сооружение 1 ЩА4; Сооружение 1 ЩА6; Сооружение 6/1 ЩА; Сооружение 6 ЩА; Сооружение 7/2 ЩА; Сооружение Т7/2 ЩА. Исправлены замечания по панелям: Сооружение ВК 9 ЩА; Сооружение 7/2 ARK. Диспетчеризация: добавлена в журнал аварий информация по квитированию и времени квитирования; исправлена часть аварий (те, что были в журнале).
2026-09-08 | Вт | 12 | 8:00–20:00 | Командировка | Обновлены панели на новую версию: АСУЭС 6/1; АСУЭС 7/1; Соор. 4 ЩА-1; Соор. 4 АСУЭС 4.2. Не удалось обновить (автомат выбивает через полминуты после включения): Соор. 4 ЩА-4; Соор. 1 ЩА-1; Соор. 1 ЩА-2. Шкаф не расключен полностью: Соор. 4 АСУЭС 4.3.
2026-09-09 | Ср | 12 | 8:00–20:00 | Командировка | Обновлены панели на новую версию: АСУЭС 7 (1 шкаф); АСУЭС 10А; Соор. 3 ЩА-7; Т6/2; Т9; ВК5; ARK 16; ARK 19; ARK 20.
2026-09-10 | Чт | 12 | 8:00–20:00 | Командировка | Обновлены панели на новую версию: ARK 6; ARK 6/1; ARK 7; ARK 24; DIS 24. Установлены Windows и софт на: Соор. 6 ЩА2; Т3.
2026-09-11 | Пт | 12 | 8:00–20:00 | Командировка | Установлены Windows, софт и драйвера на панели: Соор. 4 ЩА3; Соор. 7/1 ЩА. Обновлен сервер ДИС, АСУЭС, АРК в диспетчерской.
2026-09-12 | Сб | 8 |  | Командировка
2026-09-13 | Вс |  |  | Выходной
2026-09-14 | Пн | 8
2026-09-15 | Вт | 8
2026-09-16 | Ср | 8
2026-09-17 | Чт | 8
2026-09-18 | Пт | 8
2026-09-19 | Сб |  |  | Выходной
2026-09-20 | Вс |  |  | Выходной
2026-09-21 | Пн | 8
2026-09-22 | Вт | 8
2026-09-23 | Ср | 8
2026-09-24 | Чт | 8
2026-09-25 | Пт | 8
2026-09-26 | Сб |  |  | Выходной
2026-09-27 | Вс |  |  | Выходной
2026-09-28 | Пн | 8
2026-09-29 | Вт | 8
2026-09-30 | Ср | 8
ИТОГО
в т.ч. в командировке
в т.ч. вне командировки